## Orçamento
OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DIEGO DIAS
Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica
[5 empty] | Investimento: |  |  | 0
Endereço : | Estrada Diego Dias - Jardim Nova Itapevi
TAB. REF.: | SINAPI 12/24 ¦ SICRO 10/2024 ¦ CDHU 196 ¦ SIURB 07/2024
| Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. S/ BDI | Custo un. C/ BDI | Custo Total S/ BDI | %
1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO | 0
1.1.1.1. | CPU | CPU 1 | ADMINISTRAÇÃO | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2. |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.2.1. | CPU | CPU 2 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | Global | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.2. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 7.98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3. |  |  | PROJETOS AS BUILT | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.3.1. | SIURB INFRA | 3053018 | PROJETO AS BUILT (PRANCHA A1) | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. |  |  | CONTROLE TECNOLOGICO DE SOLO E ASFALTO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.2.1. |  |  | CONTROLE TECNOLOGICO DE SOLO E ASFALTO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.2.1.1. | CPU | CPU 3 | CONTROLE TECNOLOGICO DE SOLO E ASFALTO | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. |  |  | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.3.1. |  |  | LIMPEZA DE VEGETAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.3.1.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 555.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.2. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1982.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.3. | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 83.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.4. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 475.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.5. | SINAPI | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 991.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.6. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7062.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.7. | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 1322.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. |  |  | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.4.1. |  |  | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.4.1.1. | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 17.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.2. | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 22.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.3. | SINAPI | 94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 | M | 761.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.4. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 761.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.5. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 761.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.6. | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 52.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5. |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.5.1. |  |  | ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.5.1.1. | CPU | CPU 4 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 1982.56 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1.2. | CPU | CPU 5 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 1982.56 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1.3. | SICRO | 4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 1982.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1.4. | SICRO | 4011211 | Reforço do subleito com material de jazida | m³ | 198.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1.5. | SINAPI | 100571 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 297.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1.6. | SICRO | 4011282 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial | m³ | 297.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1.7. | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 99.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1.8. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 99.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.2. |  |  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.5.2.1. | SINAPI | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 793.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.2.2. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5075.33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.2.3. | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 198.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.2.4. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1268.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.2.5. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 22.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6. |  |  | PASSEIO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.6.1. |  |  | CALÇADAS | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.6.1.1. | SINAPI | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 88.17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1.2. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 628.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1.3. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 587.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1.4. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 29.39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1.5. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 58.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7. |  |  | DRENAGEM | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.7.1. |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.7.1.1. | SINAPI | 101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 22.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1.2. | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 47.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1.3. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 45.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1.4. | SINAPI | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 58.49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1.5. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 333.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1.6. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 37.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1.7. | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 58.49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.2. |  |  | TUBULAÇÃO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.7.2.1. | SINAPI | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.2.2. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.3. |  |  | BOCA DE LOBO E POÇO DE VISITA | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.7.3.1. | SINAPI | 99244 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.3.2. | SINAPI | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 0.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.3.3. | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.3.4. | SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8. |  |  | SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.8.1. |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.8.1.1. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 23.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8.1.2. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 6.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8.2. |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.8.2.1. | SICRO | 5213459 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8.2.2. | SICRO | 5213858 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantação | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2. |  |  | PROLONGAMENTO DA DRENAGEM | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.1. |  |  | DEMOLIÇÕES E FRESAGEM DE PAVIMENTO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.1.1. |  |  | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.1.1.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 345.01 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1.2. | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1.3. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 50.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2. |  |  | FRESAGEM | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.1.2.1. | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 618.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2.2. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 179.42 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2. |  |  | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.2.1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.2.1.1. | CPU | CPU 4 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 345.01 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1.2. | CPU | CPU 5 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 345.01 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1.3. | SICRO | 4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 345.01 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1.4. | SICRO | 4011211 | Reforço do subleito com material de jazida | m³ | 51.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1.5. | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 34.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1.6. | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 17.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1.7. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 17.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2. | SINAPI |  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.2.2.1. | SINAPI | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 86.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2.2. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 552 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2.3. | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 34.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2.4. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 220.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2.5. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 3.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3. |  |  | RECAPEAMENTO | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.2.3.1. | CPU | CPU 5 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 618.68 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3.2. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 30.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3.3. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 197.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3.4. | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 30.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3.5. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 1.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL C/ BDI | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
BDI:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.

## Composições
OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DIEGO DIAS
Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica
Endereço : | Estrada Diego Dias - Jardim Nova Itapevi |  |  |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: | SINAPI 12/24 ¦ SICRO 10/2024 ¦ CDHU 196 ¦ SIURB 07/2024
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
CPU 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 |  | 0
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 |  | 0
SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | 0
SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU 2 |  | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | Global |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 4 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU 3 |  | CONTROLE TECNOLOGICO DE SOLO E ASFALTO | GLOBAL |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SICRO | P9858 | Laboratorista | mês | 0.5 |  | 0
SICRO | P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 0.5 |  | 0
DNIT | B8955 | Laboratório de asfalto | mês | 0.5 |  | 0
DNIT | B8957 | Laboratório de solos | mês | 0.5 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU 4 |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.001 |  | 0
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 |  | 0
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 |  | 0
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 |  | 0
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0041 |  | 0
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0049 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 |  | 0
COTAÇÃO | 1 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 [incluído ICMS de 18 %] | M2 | 1.2 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU 5 |  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004 |  | 0
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 |  | 0
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 |  | 0
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 |  | 0
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 |  | 0
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0051 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 |  | 0
COTAÇÃO | 2 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C COM ICMS 18% | KG | 0.45 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0

## Resumo
OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DIEGO DIAS
Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica
|  | Investimento: | 0
Endereço : | Estrada Diego Dias - Jardim Nova Itapevi
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL C/BDI | %
1. | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0!
2. | PROLONGAMENTO DA DRENAGEM | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #DIV/0!

## Cronograma Mensal
OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DIEGO DIAS
Tipo de Intervenção: | Pavimentação Asfáltica
Endereço : | Estrada Diego Dias - Jardim Nova Itapevi |  |  | Investimento: |  | 1051865.32
Item | Descrição | Valor do Serviço | 1 |  | 2
R$
1 | Administração Local | 32624.98
|  |  | 0 |  | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 10108.14
|  |  | 0 |  | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13044.62
|  |  | 0 |  | 0
4 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 91196.94
|  |  | 0 |  | 0
5 | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES | 110422.93
|  |  | 0 |  | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 520292.58
|  |  | 0 |  | 0
7 | PASSEIO | 57853.59
|  |  | 0 |  | 0
8 | DRENAGEM | 23985
|  |  | 0 |  | 0
9 | SINALIZAÇÃO | 9606.56
|  |  | 0 |  | 0
10 | PROJETOS | 39232.74
|  |  | 0 |  | 0
11 | DEMOLIÇÃO E FRESAGEM DO PAVIMENTO | 16650.27
|  |  | 0 |  | 0
12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 126846.97
|  |  | 0 |  | 0
| Sub-Total | 1051865.32 | 0 |  | 0
| Total Geral | 1051865.32 | 0 |  | 0

## LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DIEGO DIAS
Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica
[5 empty] | Investimento: | 1051865.32
Endereço : | Estrada Diego Dias - Jardim Nova Itapevi
TAB. REF.: | SINAPI 12/24 ¦ SICRO 10/2024 ¦ CDHU 196 ¦ SIURB 07/2024
ITEM | Descrição Macrosserviço / Serviço | Und. | Qtd. | N° Evento | Evento | Preço Total | Preço Total C/ BDI
1. | PAVIMENTAÇÃO
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1. | ADMINISTRAÇÃO
1.1.1.1. | ADMINISTRAÇÃO | GLOBAL | 1 | 1 | Administração Local | 0 | 0
1.1.2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1.2.1. | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | Global | 1 | 2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0
1.1.2.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 7.98 | 2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0
1.1.3. | PROJETOS AS BUILT
1.1.3.1. | PROJETO AS BUILT (PRANCHA A1) | UN | 6 | 10 | PROJETOS | 0 | 0
1.2. | CONTROLE TECNOLOGICO DE SOLO E ASFALTO
1.2.1. | CONTROLE TECNOLOGICO DE SOLO E ASFALTO
1.2.1.1. | CONTROLE TECNOLOGICO DE SOLO E ASFALTO | GLOBAL | 1 | 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0
1.3. | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.3.1. | LIMPEZA DE VEGETAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.3.1.1. | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 555.93 | 4 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0
1.3.1.2. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1982.56 | 4 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0
1.3.1.3. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 83.38 | 4 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0
1.3.1.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 475.32 | 4 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0
1.3.1.5. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 991.28 | 4 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0
1.3.1.6. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7062.87 | 4 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0
1.3.1.7. | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 1322.48 | 4 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0
1.4. | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES
1.4.1. | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES
1.4.1.1. | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 17.14 | 5 | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES | 0 | 0
1.4.1.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 22.85 | 5 | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES | 0 | 0
1.4.1.3. | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 | M | 761.83 | 5 | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES | 0 | 0
1.4.1.4. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 761.83 | 5 | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES | 0 | 0
1.4.1.5. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 761.83 | 5 | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES | 0 | 0
1.4.1.6. | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 52.9 | 5 | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES | 0 | 0
1.5. | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1. | ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL
1.5.1.1. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 1982.56 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.5.1.2. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 1982.56 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.5.1.3. | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 1982.56 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.5.1.4. | Reforço do subleito com material de jazida | m³ | 198.26 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.5.1.5. | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 297.38 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.5.1.6. | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial | m³ | 297.38 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.5.1.7. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 99.13 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.5.1.8. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 99.13 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.5.2. | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
1.5.2.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 793.02 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.5.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5075.33 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.5.2.3. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 198.26 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.5.2.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1268.86 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.5.2.5. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 22.2 | 6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
1.6. | PASSEIO
1.6.1. | CALÇADAS
1.6.1.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 88.17 | 7 | PASSEIO | 0 | 0
1.6.1.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 628.2 | 7 | PASSEIO | 0 | 0
1.6.1.3. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 587.75 | 7 | PASSEIO | 0 | 0
1.6.1.4. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 29.39 | 7 | PASSEIO | 0 | 0
1.6.1.5. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 58.78 | 7 | PASSEIO | 0 | 0
1.7. | DRENAGEM
1.7.1. | MOVIMENTO DE TERRA
1.7.1.1. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 22.08 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.7.1.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 47.42 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.7.1.3. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 45.06 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.7.1.4. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 58.49 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.7.1.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 333.41 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.7.1.6. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 37.16 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.7.1.7. | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 58.49 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.7.2. | TUBULAÇÃO
1.7.2.1. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.46 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.7.2.2. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 6 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.7.3. | BOCA DE LOBO E POÇO DE VISITA
1.7.3.1. | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.7.3.2. | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 0.8 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.7.3.3. | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.7.3.4. | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 8 | DRENAGEM | 0 | 0
1.8. | SINALIZAÇÃO
1.8.1. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
1.8.1.1. | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 23.36 | 9 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0
1.8.1.2. | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 6.48 | 9 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0
1.8.2. | SINALIZAÇÃO VERTICAL
1.8.2.1. | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | 9 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0
1.8.2.2. | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantação | un | 4 | 9 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0
2.
2.1. | DEMOLIÇÕES E FRESAGEM DE PAVIMENTO
2.1.1. | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO
2.1.1.1. | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 345.01 | 11 | #N/A | 0 | 0
2.1.1.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.63 | 11 | #N/A | 0 | 0
2.1.1.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 50.05 | 11 | #N/A | 0 | 0
2.1.2. | FRESAGEM |  |  | 9
2.1.2.1. | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 618.68 | 11 | #N/A | 0 | 0
2.1.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 179.42 | 11 | #N/A | 0 | 0
2.2. | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO
2.2.1. | PAVIMENTAÇÃO
2.2.1.1. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 345.01 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.1.2. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 345.01 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.1.3. | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 345.01 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.1.4. | Reforço do subleito com material de jazida | m³ | 51.75 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.1.5. | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 34.5 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.1.6. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 17.25 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.1.7. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 17.25 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.2. | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
2.2.2.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 86.25 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 552 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.2.3. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 34.5 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.2.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 220.8 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.2.5. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 3.86 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.3. | RECAPEAMENTO
2.2.3.1. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 618.68 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.3.2. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 30.93 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.3.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 197.95 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.3.4. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 30.93 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
2.2.3.5. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 1.78 | 12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0 | 0
TOTAL GERAL C/ BDI
#N/A

## EVENTOS
OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DIEGO DIAS
Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica
|  |  | Investimento: | 1051865.32
Endereço : | Estrada Diego Dias - Jardim Nova Itapevi
TAB. REF.: | SINAPI 12/24 ¦ SICRO 10/2024 ¦ CDHU 196 ¦ SIURB 07/2024
Eventos
Número do Evento | Título do Evento | VALOR TOTAL DO EVENTO
1 | Administração Local | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
4 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0
5 | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 0
7 | PASSEIO | 0
8 | DRENAGEM | 0
9 | SINALIZAÇÃO | 0
10 | PROJETOS | 0
11 | DEMOLIÇÃO E FRESAGEM DO PAVIMENTO | 0
12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 0

## PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA ESTRADA DIEGO DIAS
Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica
|  |  | Investimento: | 1051865.32
Endereço : | Estrada Diego Dias - Jardim Nova Itapevi
TAB. REF.: | SINAPI 12/24 ¦ SICRO 10/2024 ¦ CDHU 196 ¦ SIURB 07/2024
Eventos
Número do Evento | Título do Evento | VALOR TOTAL DO EVENTO |  | CONCLUSÃO | Nº MEDIÇÃO
1 | Administração Local | 10108.14
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 45669.6
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 39232.74
4 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 91196.94
5 | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES | 110422.93
6 | PAVIMENTAÇÃO | 167691.46
7 | PASSEIO | 352601.12
8 | DRENAGEM | 57853.59
9 | SINALIZAÇÃO | 23985
10 | PROJETOS | 16650.27
11 | DEMOLIÇÃO E FRESAGEM DO PAVIMENTO | 8797.33
12 | RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO | 61357.72