## Orçamento
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL
Tipo de Intervenção: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO
Endereço : | RUA GAUDÊNCIO BARBOSA, 486 - JARDIM JULIETA, ITAPEVI - SP, 06653-440 |  |  |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: | SINAPI 09/2024 ¦ SIURB 07/2024 ¦ CDHU 195
Item | Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. (S/BDI) | Custo Total (S/BDI) | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 440.44 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | SIURB EDIF | 10016003 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6.3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | SIURB EDIF | 3053018 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | SIURB EDIF | 8051000 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 107.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 481 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 561.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 82.81 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 53.76 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 35.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.07 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 701.34 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.08 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 701.34 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.09 | SINAPI | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.10 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.11 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 9432.8 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.12 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 588.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.13 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.14 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.15 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 78 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.16 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.17 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 348.78 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | READEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREA EXTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | SINAPI | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | FUNDAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 15.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.02 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 78 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.03 | SINAPI | 102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 3.12 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.04 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 56.16 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.05 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 46.8 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.06 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1572.48 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.07 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 524.16 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.08 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 13.1 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.09 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 118.56 |  | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01 | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 62.4 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02 | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 111.79 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.03 | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 623.05 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.04 | SINAPI | 102483 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 102.7 |  | 0 | #DIV/0!
03.04 |  |  | ALVENARIA DE FECHAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.04.01 | SINAPI | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 563.82 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.02 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 48 |  | 0 | #DIV/0!
03.05 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS | 0
03.05.01 | SINAPI | 87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 714.2 |  | 0 | #DIV/0!
03.05.02 | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 714.2 |  | 0 | #DIV/0!
03.05.03 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 588.9 |  | 0 | #DIV/0!
03.05.04 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 42 |  | 0 | #DIV/0!
03.05.05 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 90.36 |  | 0 | #DIV/0!
03.06 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS | 0
03.06.01 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1569.14 |  | 0 | #DIV/0!
03.06.02 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 2049.94 |  | 0 | #DIV/0!
03.06.03 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 662.9 |  | 0 | #DIV/0!
03.07 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.07.01 | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
03.07.02 | SINAPI | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
03.07.03 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 50.4 |  | 0 | #DIV/0!
03.08 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.08.01 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 82 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.02 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 492 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.03 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11422.3 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.04 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5110.8 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.05 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2028.8 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.06 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 452 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.07 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.08 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 152 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.09 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.10 | SINAPI | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.11 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.12 | CPU | CPU-08 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA | UN | 98 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.13 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 34 |  | 0 | #DIV/0!
03.08.14 | CPU | CPU-09 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
03.09 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.09.01 | SINAPI | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.02 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 512 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.03 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 322.4 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.04 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 182 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.05 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 92 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.06 | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 88 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.07 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.08 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 122.3 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.09 | SINAPI | 89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 62 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.10 | SINAPI | 89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 44 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.11 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 56 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.12 | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.13 | SINAPI | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.14 | SINAPI | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.15 | SINAPI | 89540 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.16 | SINAPI | 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.17 | SINAPI | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 37 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.18 | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.19 | SINAPI | 89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 13 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.20 | SINAPI | 89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.21 | SINAPI | 89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 49 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.22 | SINAPI | 89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.23 | SINAPI | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 39 |  | 0 | #DIV/0!
03.09.24 | SINAPI | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 21 |  | 0 | #DIV/0!
03.10 |  |  | LOUÇAS E METAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.10.01 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.02 | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.03 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.04 | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.05 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.06 | CPU | CPU-10 | PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.07 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.08 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.09 | CPU | CPU-11 | TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.10 | CPU | CPU-12 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.11 | CPU | CPU-13 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.12 | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.13 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.14 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
03.10.15 | SINAPI | 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
03.11 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.11.01 | SINAPI | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
03.11.02 | CPU | CPU-14 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 6262 |  | 0 | #DIV/0!
03.11.03 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 701.34 |  | 0 | #DIV/0!
03.11.04 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 16.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.11.05 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 77.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.11.06 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 714.2 |  | 0 | #DIV/0!
03.12 |  |  | LIMPEZA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.12.01 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 714.2 |  | 0 | #DIV/0!
03.12.02 | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 714.2 |  | 0 | #DIV/0!
03.13 |  |  | PINTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.13.01 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 5753 |  | 0 | #DIV/0!
03.13.02 | CDHU | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 214.9 |  | 0 | #DIV/0!
03.13.03 | SINAPI | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 191.52 |  | 0 | #DIV/0!
03.13.04 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 480.45 |  | 0 | #DIV/0!
03.13.05 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 630.2 |  | 0 | #DIV/0!
03.14 |  |  | PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.14.01 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 243.65 |  | 0 | #DIV/0!
03.15 |  |  | COMPLEMENTARES GERAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.15.01 | CPU | CPU-19 | NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO | M | 71.5 |  | 0 | #DIV/0!
03.15.02 | CPU | CPU-15 | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA | M | 58.9 |  | 0 | #DIV/0!
03.15.03 | CPU | CPU-16 | PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.15.04 | CPU | CPU-17 | PP.40/42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
03.16 |  |  | COMPLEMENTARES SALA DE RADIOLOGIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.16.01 | CPU | CPU-01 | Porta Com Chumbo 1,0mm - P/pintura Medida 0,92x2,10m + Visor | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.16.02 | CPU | CPU-02 | Argamassa Baritada Blindagem Radiológica - Sala De Raio X | M2 | 118.26 |  | 0 | #DIV/0!
03.17 |  |  | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.17.01 | CPU | CPU-18 | HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.17.02 | SINAPI | 97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 242 |  | 0 | #DIV/0!
03.17.03 | SINAPI | 103806 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28 |  | 0 | #DIV/0!
03.17.04 | SINAPI | 103808 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
03.17.05 | SINAPI | 103819 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
03.17.06 | SINAPI | 103833 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
03.17.07 | CPU | CPU-03 | Posto P/ Gases Medicinais Ar Comprimido Interno Completo | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.17.08 | CPU | CPU-04 | Posto P/ Gases Medicinais Oxigenio Interno Completo | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
03.17.09 | CPU | CPU-05 | Regua De parede para Gases medicinais 1000x300 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.17.10 | CPU | CPU-06 | Painel De Alarme Oxigênio para rede de gases medicinais | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.17.11 | CPU | CPU-07 | Central De Gases Medicinais - Dois Lados - O2 Oxigênio | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.18 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.18.01 | SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 |  | 0 | #DIV/0!
03.18.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL C/ BDI |  |  |  | BDI |  | 0 |  | #DIV/0!

## Eventos
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL
Tipo de Intervenção: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO
Endereço : | RUA GAUDÊNCIO BARBOSA, 486 - JARDIM JULIETA, ITAPEVI - SP, 06653-440 |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: | SINAPI 09/2024 ¦ SIURB 07/2024 ¦ CDHU 195
Eventos
| Número do Evento | Título do Evento | VALOR TOTAL DO EVENTO C/BDI
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
| 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0
| 4 | FUNDAÇÃO | 0
| 5 | ESTRUTURA | 0
| 6 | ALVENARIA DE FECHAMENTO | 0
| 7 | PISOS E REVESTIMENTOS | 0
| 8 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 0
| 9 | PORTAS E ESQUADRIAS | 0
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0
| 12 | LOUÇAS E METAIS | 0
| 13 | COBERTURA | 0
| 14 | LIMPEZA | 0
| 15 | PINTURA | 0
| 16 | PAISAGISMO | 0
| 17 | COMPLEMENTARES GERAIS | 0
| 18 | COMPLEMENTARES SALA DE RADIOLOGIA | 0
| 19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0
| 20 | PROJETOS | 0

## PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL
Tipo de Intervenção: |  | CONSTRUÇÃO E REFORMA
Endereço: Rua Gaudêncio Barbosa, 483 - Jardim Julieta |  |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: SINAPI 09/2024 ¦ SIURB 07/2024 ¦ CDHU 195
MODELO DE PLANILHA DE MEDIÇÃO
NÚMERO DO EVENTO | EVENTO |  | VALOR DO EVENTO | CONCLUSÃO | NÚMERO DA MEDIÇÃO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS |  | 0
4 | FUNDAÇÃO |  | 0
5 | ESTRUTURA |  | 0
6 | ALVENARIA DE FECHAMENTO |  | 0
7 | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 0
8 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  | 0
9 | PORTAS E ESQUADRIAS |  | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0
12 | LOUÇAS E METAIS |  | 0
13 | COBERTURA |  | 0
14 | LIMPEZA |  | 0
15 | PINTURA |  | 0
16 | PAISAGISMO |  | 0
17 | COMPLEMENTARES GERAIS |  | 0
18 | COMPLEMENTARES SALA DE RADIOLOGIA |  | 0
19 | REDE DE GASES MEDICINAIS |  | 0
20 | PROJETOS |  | 0

## Cronograma Mensal
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL
Tipo de Intervenção:REFORMA E AMPLIAÇÃO | [7 empty] | Investimento: | [6 empty] | 0
Endereço : | RUA GAUDÊNCIO BARBOSA, 486 - JARDIM JULIETA, ITAPEVI - SP, 06653-440
Evento | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESTRUTURA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ALVENARIA DE FECHAMENTO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PISOS E REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PAREDES E REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PORTAS E ESQUADRIAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | LOUÇAS E METAIS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | COBERTURA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LIMPEZA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PAISAGISMO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | COMPLEMENTARES GERAIS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | COMPLEMENTARES SALA DE RADIOLOGIA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PROJETOS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Total Geral | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Levantamento Quantitativo
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL
Tipo de Intervenção: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO
Endereço : | RUA GAUDÊNCIO BARBOSA, 486 - JARDIM JULIETA, ITAPEVI - SP, 06653-440 |  |  |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: | SINAPI 09/2024 ¦ SIURB 07/2024 ¦ CDHU 195
P
ITEM | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | N° Evento | Evento | Preço Total S/ BDI | Preço Total C/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 440.44 | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0
01.01.02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2 | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0
01.01.03 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 14 | 20 | PROJETOS | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS
02.01 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS
01.02.01 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 107.5 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.02 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 481 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.03 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 561.8 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 82.81 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.05 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 53.76 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.06 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 35.2 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.07 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 701.34 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.08 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 701.34 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.09 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 11 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.10 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 24 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.11 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 9432.8 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.12 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 588.4 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.13 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 22 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.14 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 18 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.15 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 78 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.16 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 18 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
01.02.17 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 348.78 | 3 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
3 | READEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREA EXTERNA
03.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA
03.01.01 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.02 | FUNDAÇÃO
03.02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 15.6 | 4 | FUNDAÇÃO | 0 | 0
03.02.02 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 78 | 4 | FUNDAÇÃO | 0 | 0
03.02.03 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 3.12 | 4 | FUNDAÇÃO | 0 | 0
03.02.04 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 56.16 | 4 | FUNDAÇÃO | 0 | 0
03.02.05 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 46.8 | 4 | FUNDAÇÃO | 0 | 0
03.02.06 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1572.48 | 4 | FUNDAÇÃO | 0 | 0
03.02.07 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 524.16 | 4 | FUNDAÇÃO | 0 | 0
03.02.08 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 13.1 | 4 | FUNDAÇÃO | 0 | 0
03.02.09 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 118.56 | 4 | FUNDAÇÃO | 0 | 0
03.03 | ESTRUTURA
03.03.01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 62.4 | 5 | ESTRUTURA | 0 | 0
03.03.02 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 111.79 | 5 | ESTRUTURA | 0 | 0
03.03.03 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 623.05 | 5 | ESTRUTURA | 0 | 0
03.03.04 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 102.7 | 5 | ESTRUTURA | 0 | 0
03.04 | ALVENARIA DE FECHAMENTO
03.04.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 563.82 | 6 | ALVENARIA DE FECHAMENTO | 0 | 0
03.04.02 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 48 | 6 | ALVENARIA DE FECHAMENTO | 0 | 0
03.05 | PISOS E REVESTIMENTOS
03.05.01 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 714.2 | 7 | PISOS E REVESTIMENTOS | 0 | 0
03.05.02 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 714.2 | 7 | PISOS E REVESTIMENTOS | 0 | 0
03.05.03 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 588.9 | 7 | PISOS E REVESTIMENTOS | 0 | 0
03.05.04 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 42 | 7 | PISOS E REVESTIMENTOS | 0 | 0
03.05.05 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 90.36 | 7 | PISOS E REVESTIMENTOS | 0 | 0
03.06 | PAREDES E REVESTIMENTOS
03.06.01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1569.14 | 8 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 0 | 0
03.06.02 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 2049.94 | 8 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 0 | 0
03.06.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 662.9 | 8 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 0 | 0
03.07 | PORTAS E ESQUADRIAS
03.07.01 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 38 | 9 | PORTAS E ESQUADRIAS | 0 | 0
03.07.02 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 38 | 9 | PORTAS E ESQUADRIAS | 0 | 0
03.07.03 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 50.4 | 9 | PORTAS E ESQUADRIAS | 0 | 0
03.08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
03.08.01 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 82 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.02 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 492 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11422.3 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.04 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5110.8 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.05 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2028.8 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.06 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 452 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.07 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.08 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 152 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.09 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.12 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA | UN | 98 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.13 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 34 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.08.14 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA | UN | 6 | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
03.09 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
03.09.01 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 6 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 512 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 322.4 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.04 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 182 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.05 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 92 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.06 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 88 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.07 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 120 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.08 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 122.3 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.09 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 62 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.10 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 44 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 56 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.13 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.14 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.15 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.16 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 37 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.18 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 9 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.19 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 13 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.20 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 41 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.21 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 49 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.22 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 38 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.23 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 39 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.09.24 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 21 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
03.10 | LOUÇAS E METAIS
03.10.01 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.02 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.03 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.04 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.05 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.06 | PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 22 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.07 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.08 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 12 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.09 | TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" | UN | 14 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.10 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 2 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.11 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 4 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.12 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.13 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.10.15 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 12 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
03.11 | COBERTURA
03.11.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 8 | 13 | COBERTURA | 0 | 0
03.11.02 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 6262 | 13 | COBERTURA | 0 | 0
03.11.03 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 701.34 | 13 | COBERTURA | 0 | 0
03.11.04 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 16.6 | 13 | COBERTURA | 0 | 0
03.11.05 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 77.6 | 13 | COBERTURA | 0 | 0
03.11.06 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 714.2 | 13 | COBERTURA | 0 | 0
03.12 | LIMPEZA
03.12.01 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 714.2 | 14 | LIMPEZA | 0 | 0
03.12.02 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 714.2 | 14 | LIMPEZA | 0 | 0
03.13 | PINTURA
03.13.01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 5753 | 15 | PINTURA | 0 | 0
03.13.02 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 214.9 | 15 | PINTURA | 0 | 0
03.13.03 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 191.52 | 15 | PINTURA | 0 | 0
03.13.04 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 480.45 | 15 | PINTURA | 0 | 0
03.13.05 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 630.2 | 15 | PINTURA | 0 | 0
03.14 | PAISAGISMO
03.14.01 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 243.65 | 16 | PAISAGISMO | 0 | 0
03.15 | COMPLEMENTARES GERAIS
03.15.01 | NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO | M | 71.5 | 17 | COMPLEMENTARES GERAIS | 0 | 0
03.15.02 | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA | M | 58.9 | 17 | COMPLEMENTARES GERAIS | 0 | 0
03.15.03 | PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS | UN | 1 | 17 | COMPLEMENTARES GERAIS | 0 | 0
03.15.04 | PP.40/42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS | UN | 3 | 17 | COMPLEMENTARES GERAIS | 0 | 0
03.16 | COMPLEMENTARES SALA DE RADIOLOGIA
03.16.01 | Porta Com Chumbo 1,0mm - P/pintura Medida 0,92x2,10m + Visor | UN | 1 | 18 | COMPLEMENTARES SALA DE RADIOLOGIA | 0 | 0
03.16.02 | Argamassa Baritada Blindagem Radiológica - Sala De Raio X | M2 | 118.26 | 18 | COMPLEMENTARES SALA DE RADIOLOGIA | 0 | 0
03.17 | REDE DE GASES MEDICINAIS
03.17.01 | HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS | UN | 1 | 19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0 | 0
03.17.02 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 242 | 19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0 | 0
03.17.03 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 28 | 19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0 | 0
03.17.04 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14 | 19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0 | 0
03.17.05 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 30 | 19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0 | 0
03.17.06 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 16 | 19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0 | 0
03.17.07 | Posto P/ Gases Medicinais Ar Comprimido Interno Completo | UN | 1 | 19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0 | 0
03.17.08 | Posto P/ Gases Medicinais Oxigenio Interno Completo | UN | 3 | 19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0 | 0
03.17.09 | Regua De parede para Gases medicinais 1000x300 | UN | 1 | 19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0 | 0
03.17.10 | Painel De Alarme Oxigênio para rede de gases medicinais | UN | 1 | 19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0 | 0
03.17.11 | Central De Gases Medicinais - Dois Lados - O2 Oxigênio | UN | 1 | 19 | REDE DE GASES MEDICINAIS | 0 | 0
03.18 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
03.18.01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0
03.18.02 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0

## Resumo
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL
Tipo de Intervenção: REFORMA E AMPLIAÇÃO
Endereço : | RUA GAUDÊNCIO BARBOSA, 486 - JARDIM JULIETA, ITAPEVI - SP, 06653-440 |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: | SINAPI 09/2024 ¦ SIURB 07/2024 ¦ CDHU 195
Item | Descrição dos Serviços | Custo Total | Preço Total com BDI | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | READEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREA EXTERNA | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## COMPOSIÇÕES
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL
Tipo de Intervenção: | REFORMA E AMPLIAÇÃO
Endereço : | RUA GAUDÊNCIO BARBOSA, 486 - JARDIM JULIETA, ITAPEVI - SP, 06653-440 |  |  |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: | SINAPI 09/2024 ¦ SIURB 07/2024 ¦ CDHU 195
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
CPU-01 |  | Porta Com Chumbo 1,0mm - P/pintura Medida 0,92x2,10m + Visor | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
COTAÇÃO |  | Porta Com Chumbo 1,0mm - P/pintura Medida 0,92x2,10m + Visor | UN | 1 |  | 0
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.282 |  | 0
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.641 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-02 |  | Argamassa Baritada Blindagem Radiológica - Sala De Raio X | M2 |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
2020 | SIURB | PEDREIRO (SGSP) | H | 0.6 |  | 0
2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | H | 0.6 |  | 0
COTAÇÃO | COTAÇÃO | ARGAMASSA BARITADA | SC | 2 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-03 |  | Posto P/ Gases Medicinais Ar Comprimido Interno Completo | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
COTAÇÃO | COTAÇÃO | Posto P/ Gases Medicinais Ar Comprimido Interno Completo | UN | 1 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-04 |  | Posto P/ Gases Medicinais Oxigenio Interno Completo | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
COTAÇÃO | COTAÇÃO | Posto P/ Gases Medicinais Oxigenio Interno Completo | UN | 1 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-05 |  | Regua De parede para Gases medicinais 1000x300 | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
COTAÇÃO | COTAÇÃO | Regua De parede para Gases medicinais 1000x300 | UN | 1 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-06 |  | Painel De Alarme Oxigênio para rede de gases medicinais | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
COTAÇÃO | COTAÇÃO | Painel De Alarme Oxigênio para rede de gases medicinais | UN | 1 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-07 |  | Central De Gases Medicinais - Dois Lados - O2 Oxigênio | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
COTAÇÃO | COTAÇÃO | Central De Gases Medicinais - Dois Lados - O2 Oxigênio | UN | 1 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-08 |  | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SIURB MAO DE OBRA | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | 1.1 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 1.1 |  | 0
SIURB INSUMOS | 55801 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 18/20 W | Un | 1 |  | 0
SIURB INSUMOS | 55805 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 DE 10W - BASE G13 - IRC>=80 | Un | 2 |  | 0
SIURB INSUMOS | 59038 | SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR | Un | 4 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-09 |  | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SIURB MAO DE OBRA | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | H | 1 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 1 |  | 0
SIURB INSUMOS | 55677 | PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 100 W COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO- PROTOTIPO COMERCIAL (INTRAL ) | Un | 1 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-10 |  | PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SIURB MAO DE OBRA | 2050 | AZULEJISTA (SGSP) | H | 0.35 |  | 0
SIURB INSUMOS | 76890 | TOALHEIRO P/ PAPEL 2 OU 3 DOBRAS OU INTERFOLHAS | Un | 1 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-11 |  | TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SIURB MAO DE OBRA | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | 1 |  | 0
SIURB INSUMOS | 77241 | TORNEIRA C/ ACIONAMENTO POR ALAVANCA (CLÍNICA) 1/2" | Un | 1 |  | 0
SIURB INSUMOS | 79640 | FITA DE TEFLON - 3/4" | M | 1 |  | 0
SIURB INSUMOS | 79680 | RABICHO DE METAL CROMADO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO (1/2"X30)CM | Un | 1 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-12 |  | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SIURB MAO DE OBRA | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | H | 0.1 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 0.1 |  | 0
SIURB INSUMOS | 77215 | AREJADOR DE VAZÃO CONSTANTE ANTI-FURTO, DE 6 LITROS | Un | 1 |  | 0
SIURB INSUMOS | 77232 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA 1/2" P/ PIA -SEM AREJADOR 18 A 20 CM - TIPO PAREDE - C/ BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4" | Un | 1 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-13 |  | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SIURB MAO DE OBRA | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | 0.74 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 0.19 |  | 0
SIURB INSUMOS | 17040 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE - CABEÇA PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM - FENDA SIMPLES | Un | 6 |  | 0
SIURB INSUMOS | 76710 | APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 45CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050 | Un | 1 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-14 |  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SIURB INSUMOS | 15505 | ESTRUTURA METÁLICA INCL. ANTIFERRUGINOSA | KG | 1 |  | 0
SIURB INSUMOS | 15512 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 1 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-15 |  | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA | M |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SIURB MAO DE OBRA | 2013 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | 0.85 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2015 | FERREIRO (SGSP) | H | 0.58 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | 2.23 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2045 | SERRALHEIRO (SGSP) | H | 1 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2046 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP) | H | 1 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | 2.29 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 8.76 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | 0.002 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10612 | CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2 | M3 | 0.11 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10636 | ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6 | M3 | 0.012 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10648 | ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8 | M3 | 0.055 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11046 | PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO | M | 0.5 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11066 | PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO | M | 1.54 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11070 | PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA | M | 1.2667 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11510 | AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS | KG | 5.91 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11520 | AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS | KG | 0.17 |  | 0
SIURB INSUMOS | 12580 | TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM | Un | 53 |  | 0
SIURB INSUMOS | 17515 | PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO | Kg | 0.15 |  | 0
SIURB INSUMOS | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | Kg | 0.11 |  | 0
SIURB INSUMOS | 30542 | FERRO PERFILADO TRABALHADO | KG | 60.03 |  | 0
SIURB INSUMOS | 37005 | TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA | L | 0.48 |  | 0
SIURB INSUMOS | 37025 | TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA | L | 0.3 |  | 0
SIURB INSUMOS | 37509 | FUNDO CROMATO DE ZINCO | L | 0.29 |  | 0
SIURB INSUMOS | 37525 | SELADOR ACRÍLICO | L | 0.24 |  | 0
SIURB INSUMOS | 37535 | LIXA PARA FERRO - N. 150 | Un | 0.97 |  | 0
SIURB INSUMOS | 37540 | LIXA PARA MADEIRA - N.100 | Un | 0.36 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-16 |  | PP.37/39 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SIURB MAO DE OBRA | 2015 | FERREIRO (SGSP) | H | 0.28 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | 2.39 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | 6.85 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 13.59 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10550 | PEDRISCO LIMPO | M3 | 0.01 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10612 | CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2 | M3 | 0.18 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10648 | ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8 | M3 | 0.002 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11510 | AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS | KG | 2.6 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11520 | AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS | KG | 0.32 |  | 0
SIURB INSUMOS | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | Kg | 0.05 |  | 0
SIURB INSUMOS | 30542 | FERRO PERFILADO TRABALHADO | KG | 321.72 |  | 0
SIURB INSUMOS | 37005 | TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA | L | 1.9 |  | 0
SIURB INSUMOS | 37509 | FUNDO CROMATO DE ZINCO | L | 1.14 |  | 0
SIURB INSUMOS | 37535 | LIXA PARA FERRO - N. 150 | Un | 3.8 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-17 |  | PP.40/42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SIURB MAO DE OBRA | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | 4.24 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2075 | PINTOR (SGSP) | H | 5.25 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 13.34 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10612 | CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2 | M3 | 0.18 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10648 | ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8 | M3 | 0.002 |  | 0
SIURB INSUMOS | 30542 | FERRO PERFILADO TRABALHADO | KG | 570.859 |  | 0
SIURB INSUMOS | 37020 | TINTA A ÓLEO BRILHANTE BRANCA | L | 1.5 |  | 0
SIURB INSUMOS | 37509 | FUNDO CROMATO DE ZINCO | L | 0.75 |  | 0
SIURB INSUMOS | 37535 | LIXA PARA FERRO - N. 150 | Un | 1.875 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-18 |  | HV.13/15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SIURB MAO DE OBRA | 2013 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | 5.21 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2015 | FERREIRO (SGSP) | H | 2.4 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | 12.69 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 27.41 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10543 | PEDRA BRITADA NÚMERO 2 | H | 0.121 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10612 | CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2 | M3 | 0.36 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10627 | CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO | M3 | 0.092 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10645 | ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8 | M3 | 0.14 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11021 | COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M | M2 | 0.79 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11046 | PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO | M | 7.17 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11066 | PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO | M | 0.78 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11070 | PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA | M | 1.6 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11510 | AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS | KG | 10.03 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11520 | AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS | KG | 15.13 |  | 0
SIURB INSUMOS | 12532 | BLOCO DE CONCRETO COMUM - (14X19X39)CM | Un | 88 |  | 0
SIURB INSUMOS | 17515 | PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO | Kg | 0.56 |  | 0
SIURB INSUMOS | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | Kg | 0.48 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
CPU-19 |  | NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO | M |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SIURB MAO DE OBRA | 2013 | CARPINTEIRO (SGSP) | H | 0.594 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2015 | FERREIRO (SGSP) | H | 0.039 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | 0.078 |  | 0
SIURB MAO DE OBRA | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 2.106 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10543 | PEDRA BRITADA NÚMERO 2 | M3 | 0.01 |  | 0
SIURB INSUMOS | 10608 | CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2 | M3 | 0.03 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11064 | PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO | M | 1.08 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11070 | PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA | M | 1.08 |  | 0
SIURB INSUMOS | 11501 | AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS | KG | 0.449 |  | 0
SIURB INSUMOS | 17520 | PREGO 12 X 12 E 12 X 15 COMUM - POLIDO | Kg | 0.108 |  | 0
SIURB INSUMOS | 17740 | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | Kg | 0.008 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0