## Orçamento
OBRA: | RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS 2026 - FASE 3
Tipo de Intervenção: |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  | Área de intervenção: |  |  | 8801.34
Endereço : | JARDIM BELA VISTA, ITAPEVI/SP |  |  |  | Investimento: |  |  | #VALUE!
TAB. REF.: | SINAPI 06/26 ¦ SIURB 01/2026 ¦ CDHU 202 ¦ SICRO 04/2026 |  |  |  | INVESTIMENTO/ÁREA |  |  | #VALUE!
| Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. S/ BDI | Custo un. C/ BDI | Custo Total C/ BDI | %
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
1.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 7.98 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. |  |  | RUA DOZE DE SETEMBRO | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
2.1. |  |  | FRESAGEM | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
2.1.1 | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 2431.93 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1215.965 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2. |  |  | RECAPEAMENTO | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
2.2.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 2431.93 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2.2 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 121.6 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1215.97 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2.4 | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 121.6 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2.5 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 16.42 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3. |  |  | SARJETÕES | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
2.3.1 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 60 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3.2 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 24 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 240 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3.4 | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 60 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3.5 | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 6 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3.6 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 48 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.4. |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
2.4.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 94 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.4.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 33.6 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.4.3 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 20 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.5. |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
2.5.1. | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1. | SICRO | 5213858 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantação | un | 4 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1. | SICRO | 5213468 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1. | SICRO | 5213459 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 4 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.5.1. | CPU | CPU 1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM | UN | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. |  |  | RUA OSVALDO MARTINS | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3.1. |  |  | FRESAGEM | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3.1.1 | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 5300.92 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2650.46 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2. |  |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO A SER RECOMPOSTO | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3.2.1 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 66.52 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.2 | SINAPI | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 43.24 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.3 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 43.24 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.4 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 432.38 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.5 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 43.24 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.3. |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE BASE | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3.3.1 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 66.52 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.3.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 66.52 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.3.3 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 26.61 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.3.4 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 9.98 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.3.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3.33 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.3.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3.33 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.4. |  |  | TRANSPORTE DOS MATERIAIS DE RECOMPOSIÇÃO | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3.4.1 | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.65 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.4.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 66.52 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.4.3 | SINAPI | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 36.59 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.4.4 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 365.86 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.4.5 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 1.75 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.5. |  |  | RECAPEAMENTO | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3.5.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 5300.92 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.5.2 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 265.05 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.5.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6626.15 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.5.4 | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 265.05 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.5.5 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 35.78 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.6. |  |  | SARJETÕES | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3.6.1 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 50 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.6.2 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 20 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.6.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 200 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.6.4 | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 50 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.6.5 | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 5 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.6.6 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 40 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.7. |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3.7.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 532.07 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.7.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 100.8 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.7.3 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 20 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.8. |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3.8.1 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 3 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.8.2 | SICRO | 5213858 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantação | un | 14 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.8.3 | SICRO | 5213468 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 3 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.8.4 | SICRO | 5213459 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 14 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.8.5 | CPU | CPU 1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM | UN | 4 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4. |  |  | RUA LAURINDO MARTINS | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4.1. |  |  | FRESAGEM | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4.1.1 | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 1068.49 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.1.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 534.245 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2. |  |  | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO A SER RECOMPOSTO | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4.2.1 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 49.11 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2.2 | SINAPI | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 31.92 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2.3 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 31.92 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2.4 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 319.22 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2.5 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 31.92 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3. |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE BASE | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4.3.1 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 49.11 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 49.11 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.3 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 19.64 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.4 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 7.37 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.5 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.46 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.46 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4. |  |  | TRANSPORTE DOS MATERIAIS DE RECOMPOSIÇÃO | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4.4.1 | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4.911 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 49.11 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.3 | SINAPI | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 27.0105 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.4 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 270.105 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.5 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 1.2891 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5. |  |  | RECAPEAMENTO | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4.5.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 1068.49 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.2 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 53.42 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 53.42 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.4 | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 801.37 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.5 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 7.21 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.6. |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4.6.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 131.65 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.6.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 28.8 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.6.3 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 20 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.7. |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4.7.1 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 4 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.7.2 | SICRO | 5213858 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantação | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.7.3 | SICRO | 5213468 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.7.4 | SICRO | 5213459 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.7.5 | CPU | CPU 1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM | UN | 2 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL S/BDI | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
TOTAL GERAL C/ BDI |  |  |  | BDI: | XX,XX% | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.

## Composições
OBRA: | RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS 2026 - FASE 3
Tipo de Invervenção: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Endereço : | JARDIM BELA VISTA, ITAPEVI/SP
TAB. REF.: | SINAPI 06/26 ¦ SIURB 01/2026 ¦ CDHU 202 ¦ SICRO 04/2026
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
CPU | CPU 1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1 |  | 0
SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2.695 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0905 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0

## Resumo
OBRA: | RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS 2026 - FASE 3
TIPO DE INTERVENÇÃO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  | Área de intervenção: | 8801.34
|  |  | Investimento: | #VALUE!
Endereço : | JARDIM BELA VISTA, ITAPEVI/SP |  | INVESTIMENTO/ÁREA | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL S/BDI | VALOR TOTAL C/BDI | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. | RUA DOZE DE SETEMBRO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. | RUA OSVALDO MARTINS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4. | RUA LAURINDO MARTINS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Cronograma Mensal
OBRA: | RECAPEAMENTO DIVERSAS VIAS 2026 - FASE 3
Tipo de Intervenção: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Endereço : | JARDIM BELA VISTA, ITAPEVI/SP |  |  |  | Investimento:
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3
|  | % | R$
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. | RUA DOZE DE SETEMBRO | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3. | RUA OSVALDO MARTINS | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4. | RUA LAURINDO MARTINS | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0