## Orçamento
OBRA: | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - VALE DO SOL
Tipo de Intervenção: |  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL |  |  | Área de intervenção: |  | 6714
Endereço : | RODOVIA ENGENHEIRO RENÊ BENEDITO DA SILVA,SN, VALE DO SOL - ITAPEVI/SP |  |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: | FDE- Jan/23; Siurb-Jul/22; CDHU-188; SINAPI - Jan/23 |  |  |  | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. S/ BDI | Custo Total S/ BDI | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 522.43 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.04 | CDHU | 02.05.080 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | M | 320 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.05 | CDHU | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M2 | 3449.82 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.06 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 1526.44 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.07 | CDHU | 01.28.490 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão | TX | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.08 | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.09 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 3072.93 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.10 | CDHU | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | M2 | 41.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.11 | FDE | 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.12 | SINAPI | 93243 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.13 | SINAPI-I | 13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS/GERENCIAMENTO E DETALHAMENTO DOS PROJETOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | SIURB EDIF | 200538 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2 | GL | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | SIURB EDIF | 200535 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 M2 À 10000 M2 | GL | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | CDHU | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 (fundação) | UN | 13 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.07 | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.08 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.09 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 (Rede de Dados) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.10 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 (estrutura metálica) | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.11 | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 (Drenagem) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.12 | CDHU | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 (Caixilhos, pele de vidro e ACM) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.13 | CDHU | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.14 | CDHU | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 160 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.15 | SIURB EDIF | 200602 | CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) | UN | 850 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.16 | SIURB INFRA | 20622 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 18 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | Terraplanagem | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | SIURB INFRA | 43300 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE | M2 | 9065.58 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | SIURB EDIF | 10110 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 309717.1 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | SIURB INFRA | 41100 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | M3 | 12435.3 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.04 | SIURB INFRA | 43100 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 3865.6 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.05 | SIURB EDIF | 10205 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 3865.6 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | PISCINA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | FDE | 13.02.009 | PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 391.68 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | FDE | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 346.22 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03 | FDE | 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 13740.4 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.04 | FDE | 02.05.029 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 109.19 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.05 | FDE | 03.03.111 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 | M2 | 36.08 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.06 | FDE | 11.03.004 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS | M2 | 646.8 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.07 | FDE | 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 646.8 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.08 | FDE | 01.06.005 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 615.31 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.09 | FDE | 06.03.001 | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.10 | FDE | 08.10.045 | RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.11 | FDE | 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 309.23 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.12 | FDE | 13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 442.75 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | FDE | 02.02.073 | ESTACA TIPO HELICE DN 40CM | M | 4176 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.02 | FDE | 02.02.074 | ESTACA TIPO HELICE DN 50CM | M | 1584 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.03 | FDE | 02.02.075 | ESTACA TIPO HELICE DN 60CM | M | 1340 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.04 | FDE | 02.02.094 | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.05 | FDE | 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 18330.61 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.06 | FDE | 02.05.028 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 129.19 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.07 | FDE | 01.03.005 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 24114.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.08 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 1205.73 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.09 | SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 230 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.10 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 260 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.11 | SINAPI | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | BLOCOS E BALDRAMES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01 | FDE | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 1893.95 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02 | FDE | 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 35327.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.03 | FDE | 02.05.029 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 504.68 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.04 | FDE | 02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 2691.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.04 |  |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.04.01 | FDE | 03.03.098 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO | M3 | 554.06 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.02 | SINAPI | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2500 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.03 | FDE | 11.02.027 | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | M2 | 5308.73 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.04 | FDE | 03.03.036 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-300KGF/M2 | M2 | 2830.08 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.05 | FDE | 03.03.039 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGF/M2 | M2 | 2030.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.06 | FDE | 16.80.017 | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | M2 | 4902.22 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.07 | FDE | 03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 7056.65 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.08 | FDE | 11.04.010 | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO | M | 214.75 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.09 | CDHU | 32.07.160 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | CM3 | 42950 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.10 | FDE | 08.14.062 | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.11 | FDE | 07.03.134 | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM | M2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | ALVENARIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | FDE | 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 2837.78 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | FDE | 04.01.058 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 806 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | FDE | 02.06.021 | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE A | M2 | 267 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | FDE | 02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | M2 | 667.5 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | CDHU | 14.30.270 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM | M2 | 141.85 |  | 0 | #DIV/0!
04.02 |  |  | PLACAS DIVISÓRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.02.01 | CDHU | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm (LATERAL ABERTA) | M2 | 56.1 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.02 | CDHU | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm (LATERAL FECHADA) | M2 | 26.7 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.03 | CDHU | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm (FRONTAL) | M2 | 80.64 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.04 | CDHU | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm (ANTEPARO) | M2 | 5.19 |  | 0 | #DIV/0!
04.03 |  |  | FIXAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.03.01 | FDE | 12.02.003 | CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS | M2 | 1231.49 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | PORTAS / BATENTES / FERRAGENS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | FDE | 05.01.005 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 73 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | FDE | 05.01.069 | PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | FDE | 05.01.029 | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 84 |  | 0 | #DIV/0!
05.02 |  |  | QUADROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.02.01 | FDE | 05.80.042 | LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 | UN | 56 |  | 0 | #DIV/0!
05.03 |  |  | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.03.01 | FDE | 05.05.040 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 25.11 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02 | FDE | 05.05.085 | BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.03 | FDE | 05.05.086 | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.04 | FDE | 05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 24.63 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.05 | FDE | 05.05.067 | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM | M | 4.44 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.06 | FDE | 05.05.075 | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 11.1 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.07 | FDE | 08.16.073 | BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO | M | 45.68 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.08 | FDE | 05.05.078 | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.09 | CDHU | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 5.12 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | FDE | 06.01.064 | EA-15 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 0,60 M | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | FDE | 06.01.062 | EA-13 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,50 M | UN | 243 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | FDE | 06.01.067 | EA-18 JANELA DE ALUMINIO (VENTILACAO CRUZADA) L= 180 CM | M2 | 117 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | CDHU | 25.01.470 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | M2 | 341.34 |  | 0 | #DIV/0!
06.02 |  |  | PORTAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.02.01 | FDE | 06.02.049 | PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.02 | FDE | 06.02.017 | PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.03 | FDE | 06.02.001 | PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
06.03 |  |  | OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.03.01 | FDE | 06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO | M2 | 649.1 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.02 | FDE | 06.03.024 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | M2 | 12.48 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.03 | FDE | 06.03.032 | GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM | M2 | 1042.26 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.04 | FDE | 06.03.035 | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.05 | FDE | 16.05.043 | TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) | M | 1.6 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.06 | FDE | 06.03.062 | CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 33.4 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.07 | FDE | 06.03.100 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 588.31 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.08 | FDE | 06.03.102 | CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 12.41 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.09 | FDE | 06.03.103 | CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 21.16 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.10 | FDE | 06.03.107 | CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 58.91 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.11 | FDE | 06.03.108 | CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 556.26 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.12 | FDE | 07.02.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 1105.92 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.13 | FDE | 07.05.008 | FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=35MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40% | M2 | 146.48 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.14 | FDE | 07.02.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 3998.22 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.15 | FDE | 15.01.004 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 1020.83 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.16 | CDHU | 22.06.240 | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm | M2 | 1201.28 |  | 0 | #DIV/0!
06.04 |  |  | VIDROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.04.01 | FDE | 14.02.001 | EP-01 ESPELHO | UN | 48 |  | 0 | #DIV/0!
06.04.02 | FDE | 14.80.001 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | M2 | 46.8 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | ESTRUTURA METALICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | FDE | 07.02.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 56397.97 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | FDE | 15.01.004 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 5010.96 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | FDE | 08.12.042 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M | M | 551.32 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.04 | FDE | 07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES. | M2 | 2466.29 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.05 | SIURB EDIF | 60250 | TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 584.85 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.06 | CDHU | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 29.09 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.07 | FDE | 07.05.008 | FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=35MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40% | M2 | 237.3 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.08 | FDE | 08.12.016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 277.21 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.09 | FDE | 15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 277.21 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.10 | FDE | 15.03.061 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 277.21 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.11 | FDE | 15.03.062 | FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA | M | 568.65 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.12 | FDE | 07.04.037 | CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | M | 86.65 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.13 | FDE | 14.01.060 | FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (marquise da entrada) | M2 | 29 |  | 0 | #DIV/0!
07.02 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.02.01 | FDE | 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 716.71 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.02 | FDE | 11.02.027 | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | M2 | 37.75 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.03 | FDE | 11.02.024 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | M2 | 61.03 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.04 | CDHU | 11.02.040 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 312.67 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.05 | FDE | 11.02.067 | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | M2 | 684.81 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.06 | FDE | 11.03.007 | IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS | M2 | 442.16 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | SERVIÇOS EM ABRIGO E REDE DE GÁS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | FDE | 08.02.003 | AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | FDE | 08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 54.27 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | FDE | 08.02.017 | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 54.27 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.04 | FDE | 08.02.061 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER | M | 54.27 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.05 | FDE | 08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.06 | FDE | 08.80.040 | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.02.01 | FDE | 08.01.005 | AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.02 | FDE | 08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 703 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.03 | FDE | 08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 427 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.04 | FDE | 08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 155 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.05 | FDE | 08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 261 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.06 | FDE | 08.03.020 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 51 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.07 | FDE | 08.03.022 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | M | 42 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.08 | FDE | 08.03.023 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES | M | 121 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.09 | FDE | 08.04.004 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.10 | FDE | 08.04.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 78 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.11 | FDE | 08.04.009 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.12 | FDE | 08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 29 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.13 | FDE | 08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 47 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.14 | FDE | 08.04.032 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.15 | FDE | 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 67 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.16 | FDE | 08.08.076 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.17 | FDE | 08.14.017 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.18 | FDE | 08.14.037 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.19 | FDE | 08.14.046 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.20 | FDE | 08.14.049 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.21 | FDE | 08.17.056 | FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.22 | FDE | 08.17.081 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
08.03 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.03.01 | FDE | 08.07.002 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES | M | 571 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.02 | FDE | 08.07.003 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 31 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.03 | FDE | 08.08.002 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.04 | FDE | 08.08.003 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.05 | FDE | 08.08.010 | REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" | UN | 26 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.06 | FDE | 08.08.012 | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.07 | FDE | 08.08.015 | VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.08 | FDE | 08.08.016 | VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.09 | FDE | 08.08.028 | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.10 | FDE | 08.08.035 | ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.11 | FDE | 08.08.041 | VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.12 | FDE | 08.08.044 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG | UN | 31 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.13 | FDE | 08.08.045 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.14 | FDE | 08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 31 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.15 | FDE | 08.08.077 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.16 | FDE | 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (PO PARTICIPANTE) | UN | 66 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.17 | FDE | 09.08.055 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.18 | FDE | 16.18.072 | SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 60 |  | 0 | #DIV/0!
08.04 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.04.01 | FDE | 08.09.015 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 173 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.02 | FDE | 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 136 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.03 | FDE | 08.09.017 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 156 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.04 | FDE | 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 204 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.05 | FDE | 08.09.019 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 51 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.06 | FDE | 08.10.004 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.07 | FDE | 08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 21 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.08 | FDE | 08.10.057 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.09 | FDE | 16.05.075 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 25 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.10 | FDE | 16.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.11 | FDE | 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.05 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.05.01 | FDE | 08.11.053 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 683 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.02 | FDE | 08.11.054 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 335 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.03 | FDE | 08.12.066 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.04 | FDE | 16.05.075 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 45 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.05 | FDE | 01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 16.31 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.06 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 53 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.07 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 2.65 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.08 | FDE | 01.04.010 | ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATE 2,00M | M2 | 48.88 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.09 | FDE | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 97.76 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.10 | FDE | 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 407.03 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.11 | FDE | 02.05.029 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 4.52 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.12 | FDE | 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 2.04 |  | 0 | #DIV/0!
08.06 |  |  | CAIXA DE RETARDO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.06.01 | FDE | 16.05.054 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE BRITA | M | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.02 | FDE | 16.05.056 | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.07 |  |  | LOUÇAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.07.01 | FDE | 08.15.018 | LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 30.14 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.02 | FDE | 08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 67 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.03 | FDE | 08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.04 | FDE | 08.16.045 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.05 | FDE | 08.16.093 | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.06 | FDE | 08.16.094 | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.07 | FDE | 08.16.091 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.08 |  |  | APARELHOS E METAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.08.01 | CDHU | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.02 | FDE | 05.05.101 | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.03 | FDE | 05.05.104 | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.04 | FDE | 08.15.017 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.05 | FDE | 08.17.037 | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | UN | 23 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.06 | FDE | 08.17.058 | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.07 | FDE | 08.15.023 | MT-04 MICTORIO COLETIVO | M | 5.4 |  | 0 | #DIV/0!
08.09 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.09.01 | CDHU | 30.06.064 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.02 | COTAÇÃO |  | Trocador de calor Trifásica 220V, potencia de 5614W | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.03 | CDHU | 43.07.360 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h | CJ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.04 | CDHU | 62.20.340 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m² | M2 | 5.05 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.05 | CDHU | 43.03.240 | Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para abastecimento de até 24 duchas | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.06 | SIURB EDIF | 174001 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ATÉ 1000L - COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" DO INMETRO) | M2 | 70 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.07 | SIURB EDIF | 174002 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ACIMA DE 1000L - FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | M2 | 70 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.08 | SIURB EDIF | 174003 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | L | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.09 | SIURB EDIF | 174006 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.10 | SIURB EDIF | 174007 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | L | 700 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.11 | SIURB EDIF | 174010 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), BOMBA HIDRÁULICA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NOS COLETORES SOLARES | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.12 | SIURB EDIF | 174011 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), CONJUNTO DIGITAL PARA ACIONAMENTOS PROGRAMADOS DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.13 | SIURB EDIF | 174013 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA PISCINA, FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR ABERTO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | M2 | 336 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | FDE | 09.02.042 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | FDE | 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.03 | FDE | 09.02.080 | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.04 | FDE | 09.02.102 | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.05 | FDE | 09.83.002 | CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL BL.BT | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.06 | FDE | 09.02.086 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 35 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.07 | FDE | 09.02.088 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.08 | FDE | 09.02.091 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.09 | FDE | 09.03.017 | CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 227.15 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.10 | FDE | 09.03.018 | CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 944.85 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.11 | FDE | 09.03.019 | CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 519.15 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.12 | FDE | 09.03.020 | CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 933.05 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.13 | FDE | 09.03.022 | CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 102 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.14 | FDE | 09.03.046 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 4429 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.15 | FDE | 09.03.047 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 1203 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.16 | FDE | 09.03.048 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES | M | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.17 | FDE | 09.03.049 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES | M | 184 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.18 | FDE | 09.03.050 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES | M | 228 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.19 | FDE | 09.03.052 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES | M | 92 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.20 | FDE | 09.03.053 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES | M | 89 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.21 | FDE | 09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 78 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.22 | FDE | 09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 13 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.23 | FDE | 09.04.085 | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.24 | FDE | 09.04.090 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 67 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.25 | FDE | 09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 13 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.26 | FDE | 09.05.054 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.27 | FDE | 09.05.081 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.28 | FDE | 09.05.087 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.29 | FDE | 09.05.092 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.30 | FDE | 09.06.007 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.31 | FDE | 09.06.047 | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.32 | FDE | 09.06.049 | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.33 | FDE | 09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 34338.87 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.34 | FDE | 09.08.050 | TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 67 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.35 | FDE | 09.08.052 | PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.36 | FDE | 09.08.054 | BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.37 | FDE | 09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO | UN | 103 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.38 | FDE | 09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO | UN | 312 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.39 | FDE | 09.08.084 | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.40 | FDE | 09.08.085 | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | UN | 80 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.41 | FDE | 09.08.089 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO | UN | 13 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.42 | FDE | 09.09.034 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.43 | FDE | 09.09.037 | IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) | UN | 44 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.44 | FDE | 09.09.044 | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 17 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.45 | FDE | 09.09.060 | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 647 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.46 | FDE | 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 95 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.47 | FDE | 09.10.003 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 659 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.48 | FDE | 09.11.028 | IL-52 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE TUB 7M | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.49 | FDE | 09.11.035 | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.50 | FDE | 09.82.010 | CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" | UN | 276 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.51 | FDE | 09.84.020 | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 103 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.52 | FDE | 09.85.062 | CONDULETE DE 1 1/2" | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.53 | FDE | 09.85.063 | CONDULETE DE 2" | UN | 65 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.54 | FDE | 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 800 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.55 | FDE | 16.06.101 | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 | UN | 75 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.56 | FDE | 09.03.021 | CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.57 | FDE | 09.03.024 | CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 1374.85 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.58 | FDE | 09.03.029 | CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 571.2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.59 | FDE | 09.09.063 | IL-63 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (4x16W) | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.02 |  |  | SPDA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.02.01 | FDE | 09.04.080 | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 | M | 1004 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.02 | FDE | 09.13.015 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 1364 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.03 | FDE | 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 29 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.04 | FDE | 09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 65 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.05 | FDE | 09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 80 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.06 | FDE | 09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 57 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.07 | FDE | 09.13.035 | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03 |  |  | CABINE PRIMÁRIA (COMPLETA) | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.03.01 | FDE | 01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 9.22 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.02 | FDE | 01.06.001 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 30.74 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.03 | FDE | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 6.66 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.04 | FDE | 13.80.013 | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | M2 | 30.74 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.05 | FDE | 16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 30.74 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.06 | FDE | 13.80.032 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M2 | 61.48 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.07 | FDE | 03.03.026 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA | M3 | 9.22 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.08 | FDE | 04.01.051 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B | M2 | 86.58 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.09 | FDE | 06.02.017 | PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.10 | FDE | 06.01.027 | CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE | M2 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.11 | FDE | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 9.43 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.12 | FDE | 06.03.032 | GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM | M2 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.13 | FDE | 06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO | M2 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.14 | FDE | 16.01.091 | FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) | M2 | 4.46 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.15 | FDE | 06.02.089 | PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M2 | 2.52 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.16 | FDE | 03.03.003 | LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KGF/M2 | M2 | 15.58 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.17 | FDE | 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 17.95 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.18 | FDE | 11.02.024 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | M2 | 17.95 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.19 | FDE | 11.02.067 | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | M2 | 17.95 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.20 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 62.24 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.21 | FDE | 15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 51.12 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.22 | FDE | 09.85.053 | POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR C/ JANELA ISNPECAO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.23 | FDE | 09.80.005 | BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA 15 KV | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.24 | FDE | 09.80.048 | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.25 | FDE | 09.80.050 | CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.26 | FDE | 09.80.051 | MAO FRANCESA DE 700 MM | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.27 | FDE | 09.80.029 | CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV RUPTURA 1200A POSTE/ESTAL | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.28 | FDE | 09.80.017 | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.29 | FDE | 09.80.021 | CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3X25 MM2 / 15KV | M | 68.46 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.30 | FDE | 09.05.008 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES | M | 22.82 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.31 | FDE | 09.80.010 | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.32 | FDE | 09.80.014 | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.33 | FDE | 09.80.019 | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.34 | FDE | 09.80.042 | TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.35 | FDE | 09.80.043 | LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV | PR | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.36 | FDE | 09.80.044 | VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.37 | FDE | 09.80.062 | TRANSF-POT 300 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.38 | FDE | 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.39 | FDE | 09.80.090 | PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.40 | FDE | 09.80.026 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.41 | FDE | 09.80.012 | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) | M | 9 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.42 | FDE | 09.82.029 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.43 | FDE | 09.83.038 | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.44 | FDE | 09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.45 | FDE | 09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.46 | FDE | 09.08.049 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.47 | FDE | 09.09.077 | IL-77 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.48 | FDE | 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.49 | FDE | 09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.50 | FDE | 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.51 | FDE | 09.04.023 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.52 | CDHU | 09.04.050 | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm | M | 16 |  | 0 | #DIV/0!
09.04 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.04.01 | COTAÇÃO |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ON GRID - 100 KVA - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | FDE | 10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M2 | 409.13 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | FDE | 10.01.074 | FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 SAHARA INCL.PERFIS FORNEC/INST. | M2 | 329 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | REVESTIMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | FDE | 12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 4884.25 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.02 | FDE | 12.02.003 | CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS | M2 | 2474.48 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.03 | FDE | 12.02.005 | EMBOCO | M2 | 7358.73 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.04 | FDE | 12.02.007 | REBOCO | M2 | 5510.69 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.05 | FDE | 12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | M2 | 1561.98 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.06 | FDE | 12.04.024 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM | M2 | 286.06 |  | 0 | #DIV/0!
11.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.02.01 | FDE | 16.06.065 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M2 | 728.88 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.02 | FDE | 12.04.004 | CHAPISCO | M2 | 364.44 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.03 | FDE | 12.04.005 | EMBOCO | M2 | 364.44 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.04 | FDE | 12.04.007 | REBOCO | M2 | 364.44 |  | 0 | #DIV/0!
11.03 |  |  | REVESTIMENTOS ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.03.01 | CDHU | 25.01.450 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | M2 | 644.47 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.02 | CDHU | 26.01.142 | Vidro liso laminado colorido de 8 mm | M2 | 644.47 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.03 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 2234.14 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.04 | FDE | 16.06.065 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M2 | 9080.09 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01 |  |  | IMPLANTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01.01 | FDE | 13.02.009 | PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 2855.96 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | FDE | 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 2855.96 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.03 | FDE | 16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 311.62 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.04 | FDE | 16.05.048 | TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM | M | 311.62 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.05 | FDE | 16.05.036 | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS | M | 257.5 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.06 | FDE | 16.02.027 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 112.9 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.07 | CDHU | 21.01.160 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm | M2 | 334.8 |  | 0 | #DIV/0!
12.02 |  |  | REVESTIMENTO PISCINA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.02.01 | FDE | 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 752.27 |  | 0 | #DIV/0!
12.02.02 | FDE | 12.04.024 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM | M2 | 340 |  | 0 | #DIV/0!
12.02.03 | CDHU | 18.08.110 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 412.27 |  | 0 | #DIV/0!
12.03 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.03.01 | FDE | 13.02.007 | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 2319.37 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.02 | FDE | 13.80.012 | SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 (SOMENTE TABUAS) | M2 | 316.73 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.03 | FDE | 13.02.093 | RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA | M2 | 316.73 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.04 | FDE | 13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 4653.32 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.05 | FDE | 13.02.019 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 93.75 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.06 | FDE | 13.02.020 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 131.25 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.07 | FDE | 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 5195.05 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.08 | CDHU | 21.02.060 | Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | M2 | 69.08 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.09 | CDHU | 02.03.240 | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso | M2 | 2766 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.10 | CDHU | 17.03.060 | Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) | M2 | 293 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.11 | FDE | 05.05.080 | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | M | 37.6 |  | 0 | #DIV/0!
12.04 |  |  | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS | 0
12.04.01 | FDE | 13.06.074 | SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM) | M | 0.9 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.02 | FDE | 13.06.075 | SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM) | M | 78.18 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.03 | FDE | 13.06.083 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 1.02 |  | 0 | #DIV/0!
12.05 |  |  | REVESTIMENTO DE RODAPÉS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.05.01 | FDE | 13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 1786.87 |  | 0 | #DIV/0!
12.05.02 | FDE | 13.05.069 | RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES | M | 32.98 |  | 0 | #DIV/0!
12.05.03 | FDE | 13.05.009 | RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 | M | 82.01 |  | 0 | #DIV/0!
12.06 |  |  | REVESTIMENTO DE PEITORIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.06.01 | FDE | 13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M | 610.5 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | PINTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01 |  |  | TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01.01 | FDE | 15.02.018 | ESMALTE A BASE DE AGUA | M2 | 4815.59 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.02 | FDE | 15.02.020 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS) | M2 | 4815.59 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.03 | FDE | 15.02.026 | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | M2 | 6056.31 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.04 | CDHU | 33.01.050 | Estucamento e lixamento de concreto | M2 | 2654.61 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.05 | CDHU | 33.03.750 | Verniz acrílico | M2 | 2654.61 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.06 | FDE | 15.04.001 | CAIACAO | M2 | 116.1 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.07 | FDE | 15.02.061 | TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO | M2 | 152.59 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.08 | SIURB EDIF | 150136 | TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI (PAREDES QUADRA) | M2 | 313.95 |  | 0 | #DIV/0!
13.02 |  |  | DEGRAUS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.02.01 | FDE | 13.02.032 | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM | M | 106.88 |  | 0 | #DIV/0!
13.03 |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.03.01 | FDE | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 31.9 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.02 | FDE | 16.48.035 | PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA (ESCADA METÁLICA) | M2 | 92.1 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.03 | FDE | 15.03.032 | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS | M2 | 22.68 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.04 | FDE | 15.03.009 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS | M2 | 1806.02 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.05 | FDE | 15.03.011 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 583.22 |  | 0 | #DIV/0!
13.04 |  |  | PAREDE EXTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.04.01 | FDE | 15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 880.67 |  | 0 | #DIV/0!
13.04.02 | FDE | 15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA - ATRÁS DA PELE DE VIDRO) | M2 | 644 |  | 0 | #DIV/0!
13.05 |  |  | PISO EXTERNO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.05.01 | FDE | 16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.05.02 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | M2 | 12.7 |  | 0 | #DIV/0!
13.05.03 | CDHU | 30.06.100 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.05.04 | CDHU | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.05.05 | CDHU | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.05.06 | FDE | 15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 2521.16 |  | 0 | #DIV/0!
13.06 |  |  | QUADRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.06.01 | FDE | 15.04.081 | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES | M | 292.74 |  | 0 | #DIV/0!
13.06.02 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 817.83 |  | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | ELEVADOR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01 |  |  | ELEVADOR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01.01 | FDE | 16.20.023 | ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.02 | FDE | 13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 3.45 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.03 | FDE | 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 3.45 |  | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01 |  |  | FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01.01 | FDE | 16.01.016 | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | M | 427.89 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.02 | FDE | 16.01.091 | FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) | M2 | 13.8 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.03 | FDE | 16.01.029 | FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) | M | 218.2 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.04 | FDE | 16.01.045 | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M2 | 1.89 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.05 | FDE | 16.01.058 | GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM | M2 | 2.35 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.06 | FDE | 16.01.083 | PT-33 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X235CM) | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.07 | FDE | 16.01.088 | PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.08 | SIURB EDIF | 170170 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | M | 245.2 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.09 | FDE | 06.02.060 | PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM) | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.10 | FDE | 06.02.061 | PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.11 | FDE | 06.02.062 | PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M2 | 11.91 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.12 | FDE | 06.02.088 | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M2 | 14.1 |  | 0 | #DIV/0!
15.02 |  |  | CALÇADA E ESTACIONAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.02.01 | FDE | 01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 99.18 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.02 | FDE | 16.13.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 412 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.03 | FDE | 16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 412 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.04 | FDE | 16.80.015 | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | M2 | 412 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.05 | FDE | 16.80.017 | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | M2 | 412 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.06 | FDE | 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | M2 | 412 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.07 | SIURB EDIF | 170265 | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 1385.4 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.08 | FDE | 13.04.004 | DEGRAU DE CONCRETO LISO | M | 283.8 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.09 | FDE | 13.02.005 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 | 24 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.10 | CDHU | 50.05.492 | Sinalizador audiovisual de advertência | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.11 | CDHU | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.12 | FDE | 16.02.029 | GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP | M | 266.16 |  | 0 | #DIV/0!
15.03 |  |  | GRAMADOS / PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.03.01 | FDE | 16.03.002 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 2383.13 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.02 | FDE | 16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 463.26 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.03 | FDE | 16.05.042 | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) | M | 463.26 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.04 | FDE | 16.07.023 | BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) | UN | 20 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.05 | FDE | 16.03.014 | AP-02 PROTETOR PARA ARVORES | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.06 | FDE | 16.03.109 | FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO | M2 | 13 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.07 | FDE | 16.03.430 | CIPÓ DE SÃO JOÃO H=0,50 A 0,70M | UN | 200 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.08 | FDE | 16.03.300 | ARBUSTO ALPÍNIA H=0,50 A 0,70M | UN | 140 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.09 | FDE | 16.03.301 | ARBUSTO AVE-DO-PARAÍSO H=0,50 A 0,70M | UN | 35 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.10 | FDE | 16.03.088 | FORRACAO - LIRIO AMARELO | M2 | 51.3 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.11 | FDE | 16.03.092 | FORRACAO - CLOROFITO | M2 | 4 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.12 | FDE | 16.03.402 | PALMEIRA INDAIÁ H=1,50 A 2,00M | UN | 27 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.13 | FDE | 16.03.320 | ARBUSTO RESEDÁ H=0,50 A 0,70M | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.14 | FDE | 16.03.228 | ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ) H=2,00M | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.15 | FDE | 16.03.200 | ÁRVORE ORNAMENTAL ALDRAGO H=2,00M | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.16 | FDE | 16.03.203 | ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-SALSA H=2,00M | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.17 | FDE | 16.03.213 | ÁRVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.04 |  |  | SERVIÇOS DE COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.04.01 | FDE | 16.06.022 | MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.02 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 1 | MAPA TÁTIL 80X60 CM COM SUPORTE | UN | 3 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.04.03 | FDE | 16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.04 | FDE | 05.05.061 | BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA | M | 3.47 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.05 | FDE | 05.05.062 | BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.06 | FDE | 13.02.012 | QE-28 QUADRA DE ESPORTES/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE LAJE | M2 | 817.83 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.07 | FDE | 06.03.080 | QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.08 | FDE | 06.03.075 | QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR) | PR | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.09 | FDE | 06.03.078 | QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR) | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.10 | CDHU | 54.20.040 | Bate-roda em concreto pré-moldado | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
15.05 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.05.01 | FDE | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 7540.3 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL S/BDI | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL C/ BDI |  |  |  | BDI: | XX,XX% | #VALUE! |  | #DIV/0!
Note on D470: ====== ID#AAAAMkxJFWc (2021-06-22 16:52:44) Laje - Cx. dágua

## Composições
OBRA: |  | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - VALE DO SOL
Tipo de Intervenção: |  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL |  |  | Área de intervenção: | 6714
Endereço : |  | RODOVIA ENGENHEIRO RENÊ BENEDITO DA SILVA,SN, VALE DO SOL - ITAPEVI/SP |  |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: |  | FDE- Jan/23; Siurb-Jul/22; CDHU-188; SINAPI - Jan/23 |  |  | Invest./Área: | #VALUE!
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
Composição 1 |  | MAPA TÁTIL 80X60 CM COM SUPORTE | Global |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
CDHU | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | M2 | 0.5 |  | 0
CDHU | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 30 |  | 0
CDHU | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 30 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 |  | 0
SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 |  | 0
SINAPI | 101404 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  | 0
SIURB EDIF | 200308 | CONSULTOR (Consultoria para Elevador) | H | 30 |  | 0
SIURB EDIF | 200308 | CONSULTOR (Testes Hidráulicos) | H | 30 |  | 0
SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  | 0
SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  | 0
SINAPI | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 |  | 0
SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 |  | 0
SINAPI | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15 |  | 0
SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3600 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 3 |  | LOCAÇÃO DE CONTAINER | Global |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 15 |  | 0
CDHU | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 15 |  | 0
CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 15 |  | 0
CDHU | 02.02.160 | Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² | UNMES | 15 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0

## Resumo
OBRA: | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - VALE DO SOL
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL |  |  | Área de intervenção: | 6714
|  |  | Investimento: | #VALUE!
Endereço : | RODOVIA ENGENHEIRO RENÊ BENEDITO DA SILVA,SN, VALE DO SOL - ITAPEVI/SP |  | Invest./Área: | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL S/BDI | VALOR TOTAL C/BDI | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
7 | COBERTURA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
10 | FORRO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
11 | REVESTIMENTO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
12 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
13 | PINTURAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
14 | ELEVADOR | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0!

## Cronograma Mensal
OBRA: | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - VALE DO SOL
Tipo de Intervenção: | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
Endereço : | RODOVIA ENGENHEIRO RENÊ BENEDITO DA SILVA,SN, VALE DO SOL - ITAPEVI/SP |  |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | COBERTURA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | FORRO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | REVESTIMENTO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | PINTURAS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | ELEVADOR | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!