## Orçamento
OBRA: |  | Escola do Futuro Profª Magali Trevizan Proença de Almeida
Tipo de Intervenção: |  | Reforma |  |  | Área de intervenção: |  | 863.11
Endereço : |  | Estrada Reta, nº 93, Chacará Santa Cecília - Itapevi - SP |  |  | Investimento: |  | 0
[5 empty] | Invest./Área: |  | 0
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 93572 | Sinapi- Jan/20 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | mes | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 74209/1 | Sinapi- Jan/20 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | m2 | 12 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | DEMOLIÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | 04.50.001 | FDE-Jan/20 | Demolição De Alvenarias Em Geral E Elementos Vazados,Incl Revestimentos | m3 | 89.63 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 16.80.097 | FDE-Jan/20 | Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho | un | 23 |  | 0 | #DIV/0!
02.02 |  |  | RETIRADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.02.01 | 05.60.001 | FDE-Jan/20 | Retirada De Folhas De Portas Ou Janelas | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.02 | 05.60.005 | FDE-Jan/20 | Retirada De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.03 | 05.60.010 | FDE-Jan/20 | Retirada De Guarnição Ou Molduras | m | 36.4 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.04 | 08.60.011 | FDE-Jan/20 | Retirada De Aparelhos Sanitários Incluindo Acessórios | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | ALVENARIA E ELE MENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | ALVENARIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 04.01.050 | FDE-Jan/20 | Alvenaria Auto-Portante: Bloco Concreto Estrutural De 14X19X39Cm Classe B | m2 | 90.91 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 04.01.058 | FDE-Jan/20 | Verga/Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta - 14 Cm | m | 35.63 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | DRYWALL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | 04.03.029 | FDE-Jan/20 | Divisoria De Placa De Gesso Acartonado Standard 15Mm Espessura 120/90 Com Lã Mineral. Fornecida E Instalada | m2 | 57.14 |  | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | ELEMENTO VAZADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01 | 04.02.014 | FDE-Jan/20 | Elemento Vazado De Concreto Tipo Quadriculado 16 Furos C/Aletas Inclinadas 39X39X10Cm | m2 | 9 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 05.70.001 | FDE-Jan/20 | Recolocação De Folhas De Porta Ou Janela | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 05.70.005 | FDE-Jan/20 | Recolocação De Batentes De Esquadrias De Madeira | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 05.01.004 | FDE-Jan/20 | Pm-04 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=82Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | 05.01.070 | FDE-Jan/20 | Pm-83 Porta De Correr Acessivel Sarrafeada Maciça G1-C1 P/Pintura L=101Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
04.02 |  |  | ESQUADRIA METÁLICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.02.01 | 06.01.062 | FDE-Jan/20 | Ea-13 Janela De Aluminio - 1,80 X 1,50 M | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.02 | 06.01.063 | FDE-Jan/20 | Ea-14 Janela De Aluminio - 1,80 X 1,20 M | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.03 | 06.01.064 | FDE-Jan/20 | Ea-15 Janela De Aluminio - 1,80 X 0,60 M | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.04 | 06.01.066 | FDE-Jan/20 | Ea - 17 Janela De Aluminio (1,80 X0,90 M) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.05 | 06.02.026 | FDE-Jan/20 | Pf-23 Porta De Ferro C/ Bandeira Em Chapa Perfurada L=140Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.06 | 06.02.028 | FDE-Jan/20 | Pf-21 Porta De Ferro Com Bandeira Em Chapa Perfurada L=102Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.07 | 06.01.067 | FDE-Jan/20 | Ea-18 Janela De Aluminio (Ventilacao Cruzada) L= 180 Cm | m2 | 2.83 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.08 | 06.02.060 | FDE-Jan/20 | Pt-38 Portao Em Gradil Eletrofundido (345X230Cm) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
04.03 |  |  | OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.03.01 | 06.03.032 | FDE-Jan/20 | Gr-01 Grade De Protecao Ferro Chato 1" X 1/4" Malha 15Cm X15Cm | m2 | 35.64 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.02 | 06.03.040 | FDE-Jan/20 | Tela Arame Galvanizado Mosquiteira Contra Insetos | m2 | 7.02 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.03 | 09.80.007 | FDE-Jan/20 | Cantoneira De Ferro 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" | m | 11.4 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | 08.03.015 | FDE-Jan/20 | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 20 Incl Conexões | m | 13 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 08.03.016 | FDE-Jan/20 | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 25 Incl Conexões | m | 7 |  | 0 | #DIV/0!
05.02 |  |  | REDE DE ESGOTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.02.01 | 08.11.050 | FDE-Jan/20 | Tubo De Pvc Reforçado "Sr" Junta Elástica Dn 40 Incl Conexões | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.02 | 08.11.051 | FDE-Jan/20 | Tubo De Pvc Reforçado "Sr" Junta Elástica Dn 50 Incl Conexões | m | 7 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.03 | 08.11.052 | FDE-Jan/20 | Tubo De Pvc Reforçado "Sr" Junta Elástica Dn 75 Incl Conexões | m | 3 |  | 0 | #DIV/0!
05.03 |  |  | LOUÇAS / METAIS / MISTURADORES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.03.01 | 05.05.101 | FDE-Jan/20 | Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02 | 05.05.104 | FDE-Jan/20 | Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.03 | 08.16.010 | FDE-Jan/20 | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.04 |  |  | MISTURADORES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.04.01 | 08.17.058 | FDE-Jan/20 | Ft-02 Filtro Para Agua Potavel | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
05.05 |  |  | REDE DE GÁS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.05.01 | 08.02.005 | FDE-Jan/20 | Ag-08 Abrigo Para Gas Com 2 Bujoes De 13 Kg | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.05.02 | 08.03.002 | FDE-Jan/20 | Tubo Aco Galvaniz Nbr5580-Cl Media, Dn20Mm (3/4") - Incl Conexoes | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
05.05.03 | 08.02.021 | FDE-Jan/20 | Vg-01 Valvula E Regulador De Pressao De Gas | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | 09.07.004 | FDE-Jan/20 | Fio De 2,50 Mm2 - 750 V De Isolacao | m | 170 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | 09.07.005 | FDE-Jan/20 | Fio De 4 Mm2 - 750 V De Isolacao | m | 205 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | 09.03.046 | FDE-Jan/20 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 25Mm - Incl Conexoes | m | 85 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | 09.03.047 | FDE-Jan/20 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 32Mm - Incl Conexoes | m | 105 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.05 | 09.09.055 | FDE-Jan/20 | Il-48 Luminaria Aberta C/ Refletor E Pend P/Fluor (2X32W) | un | 45 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.06 | 09.08.089 | FDE-Jan/20 | Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Pvc Rigido | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.07 | 09.08.063 | FDE-Jan/20 | 2 Interruptores De 1 Tecla Em Caixa 4"X4"-Eletroduto De Pvc | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.08 | 09.08.058 | FDE-Jan/20 | Interruptor De 1 Tecla Simples Caixa 4"X2"-Eletr Pvc Rígido | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | PISO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | PISO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | 13.02.100 | FDE-Jan/20 | Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 0,4 Uso Exclusivo Padrao Creche | m2 | 17.56 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | REVESTIMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | PAREDE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | 12.02.002 | FDE-Jan/20 | Chapisco | m2 | 188.52 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | 12.02.005 | FDE-Jan/20 | Emboco | m2 | 188.52 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | 12.02.007 | FDE-Jan/20 | Reboco | m2 | 188.52 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.04 | 15.02.003 | FDE-Jan/20 | Massa Niveladora Para Interior | m2 | 115.74 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.05 | 12.02.036 | FDE-Jan/20 | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 96.52 |  | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | TETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.02.01 | 15.02.026 | FDE-Jan/20 | Tinta Latex Standard Com Massa Niveladora | m2 | 30.28 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | PINTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | PAREDE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | 15.02.005 | FDE-Jan/20 | Tinta Latex Economica | m2 | 126.03 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | 15.02.018 | FDE-Jan/20 | Esmalte A Base De Agua | m2 | 81.71 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | COMPLEMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | 08.17.058 | FDE-Jan/20 | Ft-02 Filtro Para Agua Potavel | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | 05.05.067 | FDE-Jan/20 | Pr-03 Prateleira De Granilite - L=30Cm | m | 4.48 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.03 | 05.05.075 | FDE-Jan/20 | Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm | m | 1.65 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.04 | 05.05.040 | FDE-Jan/20 | Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm | m | 2.24 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.05 | 05.05.086 | FDE-Jan/20 | Ba-13 Balcao Atendimento - Granito | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.06 | 05.82.010 | FDE-Jan/20 | Tampo De Pia Em Granito E=2Cm | m | 4.52 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.07 | 171012 | Siurb (Edif)- Jul/19 | Dx.01/03 - Coifa Em Chapa De Aço Galvanizado Para Fogão De 6 Bocas | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.08 | 05.80.042 | FDE-Jan/20 | Lousa Quadriculada L=4.61M Mod. Lg-01 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | LIMPEZA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | LIMPEZA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | 16.11.005 | FDE-Jan/20 | Limpeza Da Obra | m2 | 622.79 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 1e-06% | 0 |  | #DIV/0!
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.

## Cronograma Mensal
OBRA: | Escola do Futuro Profª Magali Trevizan Proença de Almeida |  |  | Área de intervenção: | 863.11
Tipo de Intervenção: Reforma |  |  |  | Investimento: | 0
Endereço : | Estrada Reta, nº 93, Chacará Santa Cecília - Itapevi - SP |  |  | Invest./Área: | 0
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2
|  | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
3 | ALVENARIA E ELE MENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
5 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
7 | PISO | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
8 | REVESTIMENTO | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
9 | PINTURA | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
11 | LIMPEZA | #DIV/0! | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0

## Resumo
OBRA: | Escola do Futuro Profª Magali Trevizan Proença de Almeida
Intervenção: | Reforma |  | Área de intervenção: | 863.11
Endereço : | Estrada Reta, nº 93, Chacará Santa Cecília - Itapevi - SP |  | Investimento: | 0
|  |  | Invest./Área: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (sem BDI) | VALOR TOTAL (com BDI) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | ALVENARIA E ELE MENTOS DIVISÓRIOS | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | PISO | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | PINTURA | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | LIMPEZA | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | #DIV/0!