## Orçamento Geral
OBRA: | Pavimentação da Rua Água Doce
Tipo de Intervenção: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | Área de intervenção: |  |  | 553
Endereço : | RUA ÁGUA DOCE, CHACARÁ SANTA CECÍLIA - ITAPEVI/SP |  |  |  | Investimento: |  |  | #VALUE!
TAB. REF.: | SINAPI 05/26 ¦ SIURB 01/2026 ¦ CDHU 202 ¦ SICRO 04/2026 |  |  |  | Investimento/Área: |  |  | #VALUE!
ITEM | Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. S/ BDI | Custo un. C/ BDI | Custo Total C/ BDI | %
0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA ÁGUA DOCE | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 7.98 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 |  |  | CONTROLE TÉCNOLÓGICO | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
2.1 | SIURB INFRA | 2006021 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA | ENS. | 3 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 |  |  | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
3.1 | SINAPI | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 209 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 380 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.3 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 380 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.4 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 261.25 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.5 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2612.5 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.6 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 261.25 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 |  |  | DRENAGEM | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
4.1 | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 4.8 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2 | SINAPI | 94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024 | M | 160 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 160 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 160 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5 | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 18 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.6 | SINAPI | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 22.5 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.7 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 900 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.8 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 90 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.9 | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 15 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.10 | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 16 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 |  |  | ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
5.1 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 380 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 380 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | SICRO | 4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 380 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 114 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 57 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 19 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.7 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 19 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 |  |  | TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO PAVIMENTO FLEXÍVEL | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
6.1 | SINAPI | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 171 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2280 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6.3 | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 38 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6.4 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 380 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6.5 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 6.65 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 |  |  | RAMPA DE ACESSO | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
7.1 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 7.6 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1.8 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.4 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.6 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.5 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 1.2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.6 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 2.25 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 |  |  | PASSEIO | #VALUE!
8.1 | SINAPI | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 15 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1000 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8.3 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 100 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8.4 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 5 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8.5 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 10 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8.6 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 18.75 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
9.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 69.47 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 17.6 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
1.10.1. | SICRO | 5213459 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.10.2. | SICRO | 5213858 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantação | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.10.3. | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.10.4. | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.10.5. | CPU | CPU 1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM | UN | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL C/ BDI | [5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  |  | BDI: | XX,XX%
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.

## Composições
OBRA: |  | Pavimentação da Rua Água Doce
Tipo de Intervenção: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 0
Endereço : |  | RUA ÁGUA DOCE, CHACARÁ SANTA CECÍLIA - ITAPEVI/SP |  |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: |  | SINAPI 05/26 ¦ SIURB 01/2026 ¦ CDHU 202 ¦ SICRO 04/2026
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
CPU 1 |  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM | UN |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1 |  | 0
SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2.695 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0905 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0

## Resumo
OBRA: | Pavimentação da Rua Água Doce
TIPO DE INTERVENÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | Área de intervenção: | 553
|  |  | Investimento: | #VALUE!
Endereço : | RUA ÁGUA DOCE, CHACARÁ SANTA CECÍLIA - ITAPEVI/SP |  | Investimento/Área: | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL S/BDI | VALOR TOTAL C/BDI | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | CONTROLE TÉCNOLÓGICO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | DRENAGEM | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO PAVIMENTO FLEXÍVEL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | RAMPA DE ACESSO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | PASSEIO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Cronograma Mensal
OBRA: | Pavimentação da Rua Água Doce
Tipo de Intervenção: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Endereço : | RUA ÁGUA DOCE, CHACARÁ SANTA CECÍLIA - ITAPEVI/SP |  |  |  | Investimento:
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | CONTROLE TÉCNOLÓGICO | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | DRENAGEM | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO PAVIMENTO FLEXÍVEL | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | RAMPA DE ACESSO | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | PASSEIO | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!